## Serie 24-02
[5 empty] | Umsetzungsstrang 1 | [25 empty] | Umsetzungsstrang 2
[5 empty] | Allgemein | [5 empty] | Projektleitung (PL) | RiMaGo AW-Eigentümer | RiMaGo Technischer Verantwortliche | Prozessverantwortliche (PVM) | Prozessmanager | AW-Eigentümer (AEM) | ISB | DSB | Revision | Leitung IT | Vertrag und Auslagerung (zentral) | Vertrag- und Auslagerung (dezentral) | IT-Betrieb (Geräte- und Raumverwaltung) | Notfallmanager | KURS Verantwortlicher | Individuell |  | Tricept |  |  | Allgemein | [5 empty] | Projektleitung (PL) | Prozess (Multiplikatoren) | Beauftragten | Revision | ZAM | ZVM | Admin | fachl. verantw. MA
Woche | Datum | Wochentag | Abgaben | Phase | Termin/ Titel | Dauer in h | Start | Ende | Inhalt | Verantwortlich | Teilnehmerkreia | [14 empty] | Termin | Dauer in h | Aufgaben | Verantwortlich | Phase | Termin | Dauer in h | Start | Ende | Inhalt | Verantwortlich | Teilnehmerkreis
1 | 2024-08-19 | Mo |  | Vorbereitung
| 2024-08-20 | Di
| 2024-08-21 | Mi |  |  | Kickoff Meeting | 1 | 10:00 | 11:00 | Start der Serie | Sarina Heider, Marion Reber
| 2024-08-22 | Do
| 2024-08-23 | Fr
| 2024-08-24 | Sa
| 2024-08-25 | So
2 | 2024-08-26 | Mo |  | Vorbereitung
| 2024-08-27 | Di
| 2024-08-28 | Mi |  |  | Vertiefungsworkshop Teil 1 | 2 | 10:00 | 12:00 | Erläuterungen zu den Importvorlagen (Grundlagen, Vertrag/DLS, Paket Basis); Fragen | Ernst Starkloff | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x
| 2024-08-29 | Do |  |  | Vertiefungsworkshop Teil 2 | 2 | 10:00 | 12:00 | Erläuterungen zu den Importvorlagen (Informationsverbund, BCM); Fragen | Ernst Starkloff | x | x | x | [9 empty] | x | x
| 2024-08-30 | Fr
| 2024-08-31 | Sa
| 2024-09-01 | So
3 | 2024-09-02 | Mo |  | Vorbereitung
| 2024-09-03 | Di |  |  | Beratungstermin | 1 | 10:00 | 11:00 | Klärung offene Fragen | Ernst Starkloff | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
| 2024-09-04 | Mi
| 2024-09-05 | Do |  |  | Bedienkonzept RiMaGo | 2 | 10:00 | 12:00 | Erläuterung Bedienkonzept RiMaGo | Mark Vösgen | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
| 2024-09-06 | Fr
| 2024-09-07 | Sa
| 2024-09-08 | So
4 | 2024-09-09 | Mo |  | Vorbereitung
| 2024-09-10 | Di |  |  | Beratungstermin | 1 | 10:00 | 11:00 | Klärung offene Fragen | Ernst Starkloff | x
| 2024-09-11 | Mi
| 2024-09-12 | Do
| 2024-09-13 | Fr
| 2024-09-14 | Sa
| 2024-09-15 | So
5 | 2024-09-16 | Mo | Abgabe Import Partner und OE | Basis
| 2024-09-17 | Di |  |  | Workshop Partnermanagement | 2 | 13:00 | 15:00 | Erläuterungen zum Modul Partnermgmt + Einrichtung KURS Schnittstelle | Ernst Starkloff | x |  | x | [11 empty] | x
| 2024-09-18 | Mi |  |  | Administrationsschulung Teil 1 | 2 | 10:00 | 12:00 | Einführung in die Verwaltung; Fokus auf: Allgemeine Verwaltung; Rechteverwaltung | Ernst Starkloff | x |  | x
| 2024-09-19 | Do |  |  | Fragen und Übungen: Importe Basis | 1 | 10:00 | 11:00 | Grundlagen zur Durchführung von Importen; Importreihenfolge im Basispaket ; Allgemeine Fragen zum Basis Paket | Ernst Starkloff | x |  | x |  | O |  | O | [7 empty] | O
| 2024-09-20 | Fr | Weltkindertag
| 2024-09-21 | Sa
| 2024-09-22 | So
6 | 2024-09-23 | Mo | Abgabe Import PPS-PLK, Schutzbedarf Prozesse, VVT | Basis
| 2024-09-24 | Di |  |  | Administrationsschulung Teil 2 | 2 | 14:00 | 16:00 | Einführung in die Modulverwaltung; Importkonfiguration; weitere Administrationsmöglichkeiten | Ernst Starkloff | x |  | x
| 2024-09-25 | Mi
| 2024-09-26 | Do |  |  | Workshop Modul Prozessmanagement, Schutzbedarf | 2 | 14:00 | 16:00 | Einführung in das Modul Prozessmanagement; Themen: Prozesse, Datenkategorien, Schutzbedarf; Einrichtung der PPS_neo Schnittstelle | Ernst Starkloff | x |  |  | x | x |  | x | x
| 2024-09-27 | Fr
| 2024-09-28 | Sa
| 2024-09-29 | So
7 | 2024-09-30 | Mo | Abgabe Import Anwendungen | Basis
| 2024-10-01 | Di |  |  | Fragen und Übungen: Rollen/Rechte Basis Paket | 2 | 10:00 | 12:00 | Allgemeine Fragen; Erläuterungen zu den Rollen aus Partner- und Prozessmanagement | Ernst Starkloff | x |  | O |  | x |  | O | O | [6 empty] | x
| 2024-10-02 | Mi | Abgabe Import Vertragspartner |  | Fragen und Übungen: Abnahmeprozess | 2 | 14:00 | 16:00 | Erläuterungen zur Abnahme des Basis Pakets; Allgemeine Fragen | Ernst Starkloff | x |  |  |  | x | [9 empty] | x
| 2024-10-03 | Do | Tag der deutschen Einheit
| 2024-10-04 | Fr
| 2024-10-05 | Sa
| 2024-10-06 | So
8 | 2024-10-07 | Mo | Abgabe Import Vertrag Standard, Sub-DL | Informations-verbund (IV) | [25 empty] | Basis
| 2024-10-08 | Di
| 2024-10-09 | Mi |  |  | Workshop Informationsverbund (IV) | 2 | 13:00 | 15:00 | Aufsichtsrechtliche Anforderungen; Gesamtübersicht IV; Die Vererbungskette von der Datenkategorie bis zu den Räumen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | O | x | x | x | x | O | O | x | O | [9 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Ernst Starkloff
| 2024-10-10 | Do |  |  | Fragen und Übungen: Importe Anwendungen | 1.5 | 13:00 | 14:30 | Import der Anwendungen und deren Verbindungen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  |  | O | x | [13 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Ernst Srarkloff
| 2024-10-11 | Fr | [28 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Ernst Starkloff
| 2024-10-12 | Sa
| 2024-10-13 | So
9 | 2024-10-14 | Mo |  | Informations-verbund (IV)
| 2024-10-15 | Di | Abgabe Import Infrastruktur, Standort und Räume |  | Workshop Modul Anwendungen | 2 | 14:00 | 16:00 | Aufsichtsrechtliche Anforderungen, die Reiter (Attribute) einer Anwendung, Schutzbedarfs(teil)kette Anwendung (Wiederholung), Pflege einer Anwendung (Status geplant) | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | O |  |  | x | x | O | O | x
| 2024-10-16 | Mi |  |  | Workshop Anwendungen (Protokollierung) | 1 | 14:00 | 15:00 | Allgemeine Fragen; die Reiter der Protokollierung | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | O |  |  | x | x |  |  | O
| 2024-10-17 | Do
| 2024-10-18 | Fr
| 2024-10-19 | Sa
| 2024-10-20 | So
10 | 2024-10-21 | Mo |  | Informations-verbund (IV) | [25 empty] | Vertragsmanagement
| 2024-10-22 | Di |  |  | Workshop Programmeinsatzverfahren | 2.5 | 14:00 | 16:30 | Die Status im Programmeinsatzverfahren (PEV), die Workflow-Schritte, Grundlegende Einrichtung des PEV; Zuordnung der Rollen und Rechte | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  |  | x | x | O |  | x | [10 empty] | Workshop Allgemein Vertragspartner und Bestandsverträge | 2 | 10:00 | 12:00 | Workflow VT-Mgmt; Allgemeines rund um VT-Mgmt in RiMaGo | Severios Aras oder Mandy Hudler |  | x | O | x | x | x
| 2024-10-23 | Mi |  |  | Übung: Programmeinsatz und Programmablösung | 1.5 | 14:00 | 15:30 | Erfassung einer neuen Anwendung, ein neuer Patch, ein neues Release, beenden einer Anwendung | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  |  | x | x | O |  | x | [10 empty] | Workshop Allgemein Neuverträge | 2 | 10:00 | 12:00 | Workflow VT-Mgmt; Allgemeines rund um VT-Mgmt in RiMaGo | Severios Aras oder Mandy Hudler |  |  |  |  | x | x
| 2024-10-24 | Do |  |  | Workshop Ansichten /Reports | 2 | 13:00 | 15:00 | Ansichten und Reports rund um Informationsverbund; Erstellung eigener Auswertungen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  | O | O | x | O |  | O
| 2024-10-25 | Fr
| 2024-10-26 | Sa
| 2024-10-27 | So
11 | 2024-10-28 | Mo |  | Informations-verbund (IV) | [25 empty] | Vertragsmanagement
| 2024-10-29 | Di |  |  | Übung: Importe Infrastruktur / Räume | 2 | 10:00 | 12:00 | Import der Gerätetypen, -modelle und Geräte, der Standorte und Räume sowie deren Verbindungen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  |  |  | O | [5 empty] | x | [7 empty] | Beratungstermin Verträge | 1 | 13:30 | 14:30 | Klärung offene Fragen | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  |  |  |  | x | x
| 2024-10-30 | Mi |  |  | Workshop zum Modul Infrastruktur / Räume | 1 | 10:00 | 12:00 | Erklärung Abbildung Infrastruktur und Räume; Schwerpunkt Schutzbedarf ("nur Gruppen", alle Geräte ...) | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | O |  |  | O | x |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | Workshop Erklärung Freigabe und Mail (inkl. Beratung) | 1.5 | 13:30 | 15:00 | Klärung offene Fragen; Erklärung Freigabemechanismus und Mailfunktionalität im VT-Mgmt | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  | x | O | x | x | x | x
| 2024-10-31 | Do | Reformatiostag
| 2024-11-01 | Fr | Allerheiligen
| 2024-11-02 | Sa
| 2024-11-03 | So
12 | 2024-11-04 | Mo |  | Informations-verbund (IV) | [25 empty] | Vertragsmanagement
| 2024-11-05 | Di |  |  | Übung: Erfassung Infrastruktur | 1.5 | 13:00 | 14:30 | Erfassung / Änderung der Infrastrukturelemente | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x |  |  |  |  | O |  |  | O |  |  | x | [7 empty] | Beratungstermin Verträge | 1 | 10:00 | 11:00 | Klärung offene Fragen | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  |  |  |  | x | x
| 2024-11-06 | Mi |  |  | Übungstermin IV (Wiederholung) | 1.5 | 10:00 | 11:30 | Pflege des Informationsverbund, Ergänzende Importe, Vererbungskette, PEV - Erfahrungen, Fragen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | O | O | O | O | x |  |  | x |  |  | O
| 2024-11-07 | Do |  |  | Boxenstopp | 1 | 10:00 | 11:00 | Austausch- und Feedback Runde | Sarina Heider, Marion Reber
| 2024-11-08 | Fr
| 2024-11-09 | Sa
| 2024-11-10 | So
13 | 2024-11-11 | Mo |  | Informations-verbund (IV) | [25 empty] | Vertragsmanagement
| 2024-11-12 | Di |  |  | Übung: Abnahme | 2 | 10:00 | 12:00 | Durchspielen der einzelnen Abnahmeschritte; Erklärung Abnahme-Excel und Abnahmedokument; Durchgehen durch den Informationsverbund | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x | x |  |  |  | O |  | O | x |  |  | x | [7 empty] | Workshop Rollenkonzept | 2 | 14:00 | 15:30 | Erklärung der Rollen im VT-Mgmt, Definition der Standardrollen und Erklärung der Zuordnung / Rechtevergabe | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x |  |  |  | x | x | x
| 2024-11-13 | Mi | [28 empty] | Beratungstermin Verträge inkl. Auswertung | 1 | 13:00 | 14:00 | Allgemeine Punkte zum Vertrags-Management, Fragerunde und kurze Übersicht über die Möglichkeiten von Auswertungen | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  |  |  |  | x | x
| 2024-11-14 | Do |  |  | Workshop: Planung der Einführungsphase | 1 | 10:00 | 11:00 | Standardvorgehensweisen zur Ablösung des/der Altsystem(e); Planung der Einführungsphase, Planung der Fachbereichsschulungen | Tobias Fritz / Andi Rothe | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| 2024-11-15 | Fr
| 2024-11-16 | Sa
| 2024-11-17 | So
14 | 2024-11-18 | Mo |  | Informations-verbund (IV) | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Tobias Fritz / Andi Rothe | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | Dienstleistersteuerung
| 2024-11-19 | Di |  |  | BCM: Importe Administration | 1 | 10:00 | 11:00 | Vorbereitungstermin für AP BCM | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | [6 empty] | Workshop allgemeine Einführung Dienstleistersteuerung | 2 | 13:30 | 15:30 | Einführung in die Umsetzung DSGV-Instrumente im Rahmen der Dienstleistersteuerung | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  | x | O | x | x | x
| 2024-11-20 | Mi | Buß- und Bettag
| 2024-11-21 | Do |  |  | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Tobias Fritz / Andi Rothe | x |  |  |  |  | x | [14 empty] | Beratungstermin Dienstleistersteuerung | 1 | 13:30 | 14:30 | Allgemeine Punkte zur Dienstleistersteuerung, Fragerunde | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  |  |  |  | x | x
| 2024-11-22 | Fr
| 2024-11-23 | Sa
| 2024-11-24 | So
15 | 2024-11-25 | Mo |  | Datenschutz | [25 empty] | Dienstleistersteuerung
| 2024-11-26 | Di |  |  | Workshop Allgemein, VVT, Interessensabwägung | 2 | 10:00 | 12:00 | Erklärung Datenschutz in RiMaGo, Ziel und Grundlagen, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT, Interessenabwägung, Klärung offene Fragen | Karl-Michael Mauel | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | [6 empty] | Workshop Risikoanalyse-/ Bewertung, DLS Maßnahmen und Dokumentation | 2 | 13:30 | 15:30 | Vertiefung der Umsetzung der DSGV-Instrumente | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  | x | O | x | x | x
| 2024-11-27 | Mi |  |  | Workshop DSFA, Art. 25, Import VVT, Ausdruck / Word-Vorlagen und Beratungstermin Datenschutz | 2 | 10:00 | 12:00 | Datenschutz-Folgenabschätzung, Data Protection by Design und by Default (Art. 25 DSGVO), Rollen, Import - Excel VVT (Prozesslandkarte), Ausdruck, Weitere Vorgehensweise / Zeitplan / Inhalte, Klärung offene Fragen | Karl-Michael Mauel | x | x |  | x | O | [8 empty] | x
| 2024-11-28 | Do | Abgabe BIA | [27 empty] | Beratungstermin Dienstleistersteuerung | 1 | 13:30 | 14:30 | siehe Titel | Daniela Bonin oder Mandy Hudler |  | x | O | x | x | x
| 2024-11-29 | Fr
| 2024-11-30 | Sa
| 2024-12-01 | So
16 | 2024-12-02 | Mo |  | Datenschutz | [25 empty] | Dienstleistersteuerung | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x | [5 empty] | x
| 2024-12-03 | Di |  |  | Ersatztermin Datenschutz | 2 | 10:00 | 12:00 | Ersatztermin Datenschutz | Karl-Michael Mauel | x | x | x | x | O | [15 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x | [5 empty] | x
| 2024-12-04 | Mi |  | BCM | Workshop Notfallmanagement Allgemein, BIA, Konfiguration BIA, RIA | 2 | 10:00 | 12:00 | Erklärung BCM in RiMaGo, Business Impact Analyse (BIA), Konfiguration Business Impact Analyse (BIA), Notfallpläne (= Notbetriebe im BCM-Tool), Klärung offene Fragen | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | [6 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x | [5 empty] | x
| 2024-12-05 | Do |  |  | Workshop Notfallpläne, Notfallszenarien, Notfallübungen und Beratungstermin Notfallmanagement | 2 | 10:00 | 12:00 | Notfallszenarien (= Notfallpläne im BCM-Tool), Notfallübungen, Klärung offene Fragen | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x |  | x | O | [8 empty] | x | [6 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x | [5 empty] | x
| 2024-12-06 | Fr | [28 empty] | Abschluss Phase Einzeltermine |  |  |  | Abnahme des durchgeführten Arbeitspaketes | Daniela Bonin oder Mandy Hudler | x | [5 empty] | x
| 2024-12-07 | Sa
| 2024-12-08 | So
17 | 2024-12-09 | Mo |  | BCM
| 2024-12-10 | Di |  |  | Workshop Auswertungen / Berichte, Notfallhandbuch, Rollen und Beratungstermin Notfallmanagement | 2 | 10:00 | 12:00 | Auswertungen / Berichte, Notfallhandbuch (Druckvorlagen), Rollen, Klärung offene Fragen | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x | x | x | O | [8 empty] | x
| 2024-12-11 | Mi |  |  | Abschluss Phase Datenschutz und Notfallmanagement Einzeltermine |  | 9:00 | 18:00 | Abnahme der durchgeführten Arbeitspakete | Jörn Stenvers / Katharina Kramer
| 2024-12-12 | Do |  |  | Abschluss Phase Datenschutz und Notfallmanagement Einzeltermine |  | 9:00 | 18:00 | Abnahme der durchgeführten Arbeitspakete | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x | [11 empty] | x
| 2024-12-13 | Fr |  |  | Abschluss Phase Datenschutz und Notfallmanagement Einzeltermine |  | 9:00 | 18:00 | Abnahme der durchgeführten Arbeitspakete | Jörn Stenvers / Katharina Kramer | x | x | [11 empty] | x
| 2024-12-14 | Sa
| 2024-12-15 | So
18 | 2024-12-16 | Mo |  | Abschluss
| 2024-12-17 | Di
| 2024-12-18 | Mi |  |  | Projektabschluss | 1.5 | 10:00 | 11:30 | Gemeinsamer Projektabschluss "Wie geht es jetzt weiter?" | Sarina Heider, Marion Reber | x
| 2024-12-19 | Do
| 2024-12-20 | Fr
| 2024-12-21 | Sa
| 2024-12-22 | So
Legende:
X = Empfehlung von unserer Seite teilzunehmen
O = Optionale Teilnahme